## Entrega
Cód. EAP |  | Responsável | Revisor | Outras responsabilidades | Comentários
1 | Aplicação web | Edson | Alexandre | C Alexandre
2020-03-01 | Ambiente de produção | Edson | Alexandre | C Edson
2 | Aplicação mobile | Alexandre | edson
2020-01-03 | Diagrama de classe | Alexandre | Edson | P DR. Alexandra | Participou da consutoria para formulação do projeto
2020-02-03 | Artigo cientifico | Edson | Alexandre | P DR. Alexandra | Participou da consutoria para formulação do projeto
2020-03-03 | Diagrama de DER | Alexandre | Edson
2020-04-03 | Diagrama de caso de uso | Alexandre | Edson | P DR. Alexandra | Participou da consutoria para formulação do projeto
3 | Documentação | Alexandre | Edson
2020-01-01 | Desenvolvimento Front | Edson | Alexandre | I Edson Rodrigues
2020-02-01 | Desenvolvimento back | Edson | Alexandre | I Edson Rodrigues
2020-01-02 | Desenvolvimento mobile | Alexandre | Edson

## Param
| Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Responsável | Revisor | Outras Responsabilidades
Explicação: | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome da entrega ou pacote de trabalho usado na EAP | Nome do responsável pela entrega ou pacote de trabalho. É recomendado que só tenha um responsável para cada item. | Nome do responsável pela revisão da entrega ou pacote de trabalho caso exista. | Nome do stakeholder (Responsabilidade).
Domínio |  |  |  |  | R | Responsável | Somente um responsável pela execução da atividade
[5 empty] | A | Aprovação | Responsável pela aprovação
[5 empty] | C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada
[5 empty] | I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada
[5 empty] | P | Participante | Pessoa que suporta ou participa da execução
Exemplo |  |  |  |  | João (C), Maria (I), Pedro (P)